## Cronograma
ID Tarea | Semana | Día | Activo / Equipo | Descripción de la Tarea | Responsable | Prioridad | Estado
T001 | 1 | Lunes | Servidor Central | Mantenimiento Preventivo (Limpieza, Logs, Backups) | Técnico TI | Alta | Pendiente
T002 | 1 | Lunes | UPS | Test de baterías y limpieza externa | Técnico TI | Alta | Pendiente
T003 | 1 | Martes | Switch de Red | Limpieza de puertos y ordenamiento de cables | Técnico TI | Media | Pendiente
T004 | 1 | Miércoles | PC Escritorio 01 | Limpieza interna, pasta térmica, actualizaciones | Soporte | Media | Pendiente
T005 | 1 | Miércoles | PC Escritorio 02 | Limpieza interna, pasta térmica, actualizaciones | Soporte | Media | Pendiente
T006 | 1 | Jueves | PC Escritorio 03 | Limpieza interna, pasta térmica, actualizaciones | Soporte | Media | Pendiente
T007 | 1 | Jueves | PC Escritorio 04 | Limpieza interna, pasta térmica, actualizaciones | Soporte | Media | Pendiente
T008 | 1 | Viernes | PC Escritorio 05 | Limpieza interna, pasta térmica, actualizaciones | Soporte | Media | Pendiente
T009 | 2 | Lunes | Notebook 01 | Limpieza física, revisión de batería, software | Soporte | Media | Pendiente
T010 | 2 | Lunes | Notebook 02 | Limpieza física, revisión de batería, software | Soporte | Media | Pendiente
T011 | 2 | Martes | Notebook 03 | Limpieza física, revisión de batería, software | Soporte | Media | Pendiente
T012 | 2 | Martes | Notebook 04 | Limpieza física, revisión de batería, software | Soporte | Media | Pendiente
T013 | 2 | Miércoles | Notebook 05 | Limpieza física, revisión de batería, software | Soporte | Media | Pendiente
T014 | 2 | Jueves | Documentación | Actualización de inventario y cierre de bitácora | Jefe TI | Baja | Pendiente

## Lista de Chequeo
ID Equipo | Categoría | Limpieza Física | Actualización SW | Cambio Pasta Térmica | Revisión Batería/UPS | Diagnóstico Disco/RAM | Observaciones
SERV-01 | Servidor | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
SW-01 | Switch | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
UPS-01 | UPS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
PC-01 | Escritorio | ☐ | ☐ | ☐ | N/A | ☐
PC-02 | Escritorio | ☐ | ☐ | ☐ | N/A | ☐
PC-03 | Escritorio | ☐ | ☐ | ☐ | N/A | ☐
PC-04 | Escritorio | ☐ | ☐ | ☐ | N/A | ☐
PC-05 | Escritorio | ☐ | ☐ | ☐ | N/A | ☐
NB-01 | Notebook | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
NB-02 | Notebook | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
NB-03 | Notebook | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
NB-04 | Notebook | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
NB-05 | Notebook | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## Procedimientos
Procedimiento de Mantenimiento Preventivo
Tipo de Activo | Actividades Detalladas
Servidor | Revisión de logs de sistema, verificación de arreglos RAID, limpieza de bahías de discos, actualización de parches de seguridad. | Planificacion del servicio. (Saniti check)
Switch de Red | Limpieza de puertos con aire comprimido, revisión de temperatura de operación, verificación de loops de red.
UPS | Prueba de carga de batería (runtime test), limpieza de bornes, verificación de alertas de software de gestión.
Equipos (PC/NB) | Soplado interno de polvo, limpieza de pantallas/teclados, actualización de antivirus y SO, revisión de temperatura de CPU.